## 2022年区法院诉讼服务中心配套及智能化建设项目
区本级使用资金项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
单位：万元
项目名称 |  | 2022年区法院诉讼服务中心配套及智能化建设项目 |  |  | 主管部门 | 青岛市城阳区人民法院
项目实施单位 |  | 青岛市城阳区人民法院 |  |  | 联系电话 | 58713639
项目预算 执行情况 （10分） |  |  | 年初 预算数 | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 1800 | 1800 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1800 | 1800 | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
|  | 诉讼服务中心配套及智能化项目资金2022年度支出。 |  |  | 完成诉讼服务中心配套及智能化项目资金2022年度支出目标。
年 度 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 资金收款单位数量 | ≥3个 | 5个 | 5 | 5 | 根据工程进度，拨付各单位一定比例工程款，缩小债务比例
|  |  | 智能化项目工程累计产值 | ≥1800万 | 1803万元 | 5 | 5
|  |  | 配套家具付款比例 | ≥30% | 64.25% | 5 | 5 | 按照合同要求的比例进行付款
|  | 质量指标 | 工程监理验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 检测报告质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目进度款支付期限 | 2022-12-15 | 2022-12-07 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 诉讼服务中心配套及智能化项目本年度资金控制数 | ≤1800万元 | 1800万元 | 5 | 5
| 效益 指标 （30分） | 生态效益 指标 | 期间减少办公办案条件和环境的影响 | 无大影响 | 无大影响 | 30 | 30
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 工程方满意度 | ≧90% | 92% | 10 | 10
| 小计 |  |  |  |  | 90 | 90
总分 |  |  | 100
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |  | 无
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。