## 看守所法庭改造项目
区级专项资金单位自评表（三级）
填报部门（单位）:青岛市城阳区人民法院 （2021年度） 金额单位：万元
项目名称 | 看守所法庭改造 |  | 支出领域 |  | 部门专项支出 |  | 资金名称 | 其他类
主管部门 | 青岛市城阳区人民法院 |  |  |  | 项目实施单位 |  | 青岛市城阳区人民法院
项目预算执行情况(10分) |  | 年初预算数 | 调整后的预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A*100%) | 得分 | 未达到进度分析
| 年度资金总额 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0 | 2021年因为疫情，看守所封闭，未能进场，此项目未开展。
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 看守所房间改造127平，达到庭审房舍要求。 |  |  |  | 2021年因为疫情，看守所封闭，未能进场，此项目未开展。
年度绩效指标完成情况(90分)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析 | 改进措施
产出指标（50分） | 数量指标 | 预算执行率 | ≧80% | 0 | 5 | 0 |  | 2021年因为疫情，看守所封闭，未能进场，此项目未开展 | 合理安排计划
|  | 采购合同执行率 | 100% | 0 | 5 | 0
|  | 资产账务登记率 | 100% | 0 | 5 | 0
|  | 项目完成率 | 100% | 0 | 5 | 0
|  | 看守所法庭改造面积 | 127平米 | 0 | 5 | 0
| 质量指标 | 项目制度健全性 | 健全 | 0 | 5 | 0
|  | 项目制度实施情况 | 资金合规率≧95% | 0 | 5 | 0
|  | 看守所法庭改造的要求 | 达标 | 0 | 5 | 0
| 时效指标 | 看守所改造完成时限 | 于2020.12.31前完成建设 | 0 | 5 | 0
| 成本指标 | 成本控制情况 | 本着节俭、优质的目标，将成本控制在30万以内 | 0 | 5 | 0
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高法院工作效率 | 方便及时、高效的开展刑事审判工作，提高审判效率 | 0 | 15 | 0
|  | 方便当事人 | 便于诉讼参与人掌握开庭时间和地点，了解初步案情信息 | 0 | 15 | 0
满意度指标（10份） | 服务对象满意度指标 | 诉讼参与人满意度 | ≥80% | 0 | 10 | 0
得分合计 | 0
总分 | 0
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 | 因为疫情，看守所封闭，未能进场施工，此项目在2021年未开展。